## Hoja1
IDENTIFICACION | [5 empty] | ESTADO |  |  |  | CARACTERISTICAS |  | OBJETIVO
Id | Cod. Jerarquico | Paquete | Nombre | Descripcion | Tipo | Version | Estado | Fecha de estado | Responsable | Prioridad | Complejidad | Objetivo | Necesidades de negocio | Entregable
1 | RF-01 | Tacna F&D | Registro Usuario | La aplicación debe permitir el registro de nuevos usuarios. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Usuarios (Tacna F&D)
2 | RF-02 |  | Autenticar Usuario | La aplicación debe permitir la autenticación del usuario para que pueda hacer uso de las funciones del sistema. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Usuarios (Tacna F&D)
3 | RF-03 |  | Modificar Informacion del Usuario | La aplicación debe permitir que todos los usuarios registrados puedan ver y modificar sus datos de registro. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Usuarios (Tacna F&D)
4 | RF-04 |  | Restablecer Contraseña de Usuario | La aplicación debe permitir que el usuario pueda reestablecer su contraseña en caso de olvidársela, enviando un código de verificación a su correo electrónico para proceder a cambiarla. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Usuarios (Tacna F&D)
5 | RF-05 |  | Buscar Establecimiento | La aplicación debe permitir buscar en la base de datos la información de un establecimiento dado el nombre, la categoría, el distrito y/o la capacidad y mostrarla en la pantalla. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Establecimientos (Tacna F&D)
6 | RF-06 |  | Gestionar Reseña | La aplicación debe permitir al usuario ingresar una reseña y una puntuación a un establecimiento, así como también debe permitir modificarla y eliminarla. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Alta | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Establecimientos (Tacna F&D)
7 | RF-07 |  | Listar Reseñas | La aplicación debe permitir que los usuarios puedan observar las reseñas realizadas por otros usuarios de cada establecimiento. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Establecimientos (Tacna F&D)
8 | RF-08 |  | Listar Menu | La aplicación debe permitir que los usuarios puedan visualizar el Menú de cada establecimiento | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Establecimientos (Tacna F&D)
9 | RF-09 |  | Obtener Vale | La aplicación debe permitir la obtención de un vale o cupón de descuento al realizar un numero especifico de reseñas. | Requerimiento funcional | v2 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Vales (Tacna F&D)
10 | RF-10 |  | Listar Vale | La aplicación debe permitir al usuario visualizar en la pantalla sus vales obtenidos y se eliminaran una vez haya sido usados. | Requerimiento funcional | v2 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Vales (Tacna F&D)
11 | RF-11 |  | Realizar Pedido | La aplicación debe permitir al usuario seleccionar los ítems que desea comprar del menú del establecimiento, así como también indicar la cantidad de estos, y también poder permitir al cliente elegir el método de envió, además debe permitir el pago respectivo a través de PayPal, tarjetas de crédito o débito, o pago contra entrega por medio de Yape, Tunki o Lukita | Requerimiento funcional | v2 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Alta | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Pedidos (Tacna F&D)
12 | RF-12 |  | Listar Pedido | La aplicación debe permitir que los usuarios puedan visualizar todos los pedidos realizados por ellos mismos. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Pedidos (Tacna F&D)
13 | RF-13 |  | Visualizar seguimiento del pedido | La aplicación debe permitir al usuario visualizar la ubicación actual de su pedido en un mapa que se actualizara cada 7 segundos. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Alta | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | Modulo Pedidos (Tacna F&D)
14 | RF-14 | Tacna F&D Business | Registro Usuario | La aplicación debe permitir el registro de nuevos usuarios. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-05 | Marko Rivas Rios | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Business)
15 | RF-15 |  | Autenticar Usuario | La aplicación debe permitir la autenticación del usuario para que pueda hacer uso de las funciones del sistema. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-05 | Marko Rivas Rios | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Business)
16 | RF-16 |  | Modificar Informacion del Usuario | La aplicación debe permitir que todos los usuarios registrados puedan ver y modificar sus datos de registro. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-08 | Marko Rivas Rios | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Business)
17 | RF-17 |  | Restablecer Contraseña de Usuario | La aplicación debe permitir que el usuario pueda reestablecer su contraseña en caso de olvidársela, enviando un código de verificación a su correo electrónico para proceder a cambiarla. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-05 | Marko Rivas Rios | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Business)
18 | RF-18 |  | Configurar métodos de pago | La aplicación debe permitir que el usuario pueda elegir los métodos pago (PayPal, Tarjetas de crédito o débito, Pago contra entrega) que estarán disponibles en sus establecimientos, así como también configurarlos (ingresando su key). | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-27 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Business)
19 | RF-19 |  | Visualizar tablero de información | La aplicación debe permitir que el usuario pueda visualizar un tablero de información que contenga el numero de establecimientos que tenga registrado el usuario, cual es su establecimiento mejor calificado, cual es su establecimiento con más comentarios, cuál es su establecimiento con más ventas y por último, algunos comentarios recientes en sus establecimientos | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Business)
20 | RF-20 |  | Registrar Establecimiento | La aplicación debe permitir que el usuario pueda registrar uno o más establecimientos en su cuenta. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-13 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Business)
21 | RF-21 |  | Buscar Establecimiento | La aplicación debe permitir buscar un establecimiento dado el nombre y mostrarlo en la pantalla. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-13 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Business)
22 | RF-22 |  | Modificar Establecimiento | La aplicación debe permitir que el usuario pueda observar y modificar la información de cada establecimiento registrado en su cuenta. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-18 | Marko Rivas Rios | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Business)
23 | RF-23 |  | Gestionar Imágenes | La aplicación debe permitir que el usuario pueda agregar imágenes a cada uno de los establecimientos registrados en su cuenta, así como también debe permitir visualizarlas y quitarlas. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-23 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Business)
24 | RF-24 |  | Gestionar Menu | La aplicación debe permitir que el usuario pueda agregar un ítem al Menú de cada uno de los establecimientos registrados en su cuenta, también debe permitir visualizarlas, modificarlas y quitarlas | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-25 | Marko Rivas Rios | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Business)
25 | RF-25 |  | Visualizar Reseñas | La aplicación debe permitir que los usuarios puedan observar las reseñas realizadas por otros usuarios de cada establecimiento registrado en su cuenta. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-24 | Marko Rivas Rios | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Business)
26 | RF-26 |  | Gestionar Vale | La aplicación debe permitir que el usuario pueda registrar un nuevo vale a cada uno de los establecimientos registrados en su cuenta, como también deberá permitir visualizarlos y modificarlos. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-25 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo de Vales (Tacna F&D Business)
27 | RF-27 |  | Gestionar Repartidores | La aplicación debe permitir que el usuario pueda agregar o quitar repartidores de cada establecimiento que tenga registrado en su cuenta | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 2020-10-23 | Marko Rivas Rios | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Business)
28 | RF-28 |  | Listar Pedidos | La aplicación debe permitir que el usuario pueda visualizar todos los pedidos (culminados o pendientes) realizados por los clientes | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Business)
29 | RF-29 | Tacna F&D Delivery | Registro Usuario | La aplicación debe permitir el registro de nuevos usuarios. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Delivery)
30 | RF-30 |  | Autenticar Usuario | La aplicación debe permitir la autenticación del usuario para que pueda hacer uso de las funciones del sistema. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Delivery)
31 | RF-31 |  | Modificar Informacion del Usuario | La aplicación debe permitir que todos los usuarios registrados puedan ver y modificar sus datos de registro. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Delivery)
32 | RF-32 |  | Restablecer Contraseña de Usuario | La aplicación debe permitir que el usuario pueda reestablecer su contraseña en caso de olvidársela, enviando un código de verificación a su correo electrónico para proceder a cambiarla. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Usuarios (Tacna F&D Delivery)
33 | RF-33 |  | Listar Establecimiento | La aplicación debe permitir al usuario visualizar los establecimientos en los que está registrado | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Establecimientos (Tacna F&D Delivery)
34 | RF-34 |  | Listar Pedidos | La aplicación debe permitir al usuario visualizar los pedidos pendientes y poder aceptarlos si se encuentra dentro del rango del establecimiento. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Ronald Ordoñez Quilli | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Pedidos (Tacna F&D Delivery)
35 | RF-35 |  | Visulizar Detalle Pedido | La aplicación debe permitir al usuario visualizar el detalle del pedido que ha seleccionado. | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Pedidos (Tacna F&D Delivery)
36 | RF-36 |  | Separar Pedido | La aplicación debe permitir al usuario separar solo un pedido y no más de uno para poder realizar el seguimiento | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Pedidos (Tacna F&D Delivery)
37 | RF-37 |  | Realizar Seguimiento del Pedido | La aplicación debe mostrar al usuario la ruta a seguir para llegar al cliente y actualizara su posición actual en la base de datos cada 7 segundos | Requerimiento funcional | v1 | Falta | 2020-10-28 | Marko Rivas Rios | Alta | Alta | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | Modulo Pedidos (Tacna F&D Delivery)